**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»)**

**ПРИКАЗ**

**«12» января 2022 года № 18**

**Об утверждении плана мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования**

В соответствии с п.12 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря   
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказом департамента образования Белгородской области от 24 декабря 2021 года № 3804 «Об утверждении «дорожной карты»по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования исреднего общего образования на территории Белгородской области в 2022 году», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Ивнянского района **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Ивнянского района в 2022 году (Приложение №1).
2. Отделу дошкольного и общего образования МКУ «Управление образования» (Дьячкова Л.В.), МКУ «Центр развития и оценки качества образования» (Медведева Г.В.), МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы образования» (Бабанина Г.И.), Краснояружскому межмуниципальному методическому центру (по согласованию), образовательным организациям, находящимся на территории района, обеспечить выполнение плана мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в части касающейся.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника МКУ «Управление образования» Гуляеву О.А.

**Начальник МКУ «Управление образования» Билецкая Т.Д.**

**Приложение № 1**

к приказу МКУ «Управление образования»

от «12» января 2022 года № 18

**План мероприятий**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**среднего общего образования на территории Ивнянского района в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Вид подтверждающего документа** |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования**   **(далее – ГИА-11)** | | | | |
| 1.1. | Подготовка сборника «Статистика основных результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования выпускников общеобразовательных учреждений Ивнянского района в 2022 году» | август – сентябрь 2022г. | Медведева Г.В. | Статистический сборник |
| 1.2. | Сбор сведений о выпускниках, претендующих на получение медали «За особые успехи в учении» | январь 2022г. | Дьячкова Л.В. | Аналитическая информация |
| 1.3. | Анализ результатов ЕГЭ претендентов на получение медали «За особые успехи в учении» | июнь-июль 2022года | Дьячкова Л.В. |  |
| 1.4. | Рассмотрение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) на августовской педагогической конференции. | август 2022 г. | Гуляева О.А.,  Дьячкова Л.В. | Аналитическая информация, программа конференции |
| 1.5. | Рассмотрение результатов ГИА-11 2022 года на августовских секциях учителей-предметников. | август 2022 г. | Медведева Г.В.,  межмуниципальный методический центр (далее – ММЦ) (по согласованию) | Планы августовских секций учителей-предметников |
| 1.6. | Рассмотрение результатов ГИА-11 в 2022 году на педагогических советах и утверждение плана работы ОО по подготовке и проведению ГИА-11 в 2022 году с учетом результатов прошлого года. | август - сентябрь 2022г. | образовательные организации (далее-ОО) | Планы ОО |
| 1.7. | Мониторинг проблемных зон по итогам проведения ГИА-11 (материальное обеспечение ППЭ, подготовка сотрудников ППЭ, эффективность информационно-разъяснительной работы, качество подготовки обучающихся). | август – сентябрь 2022г. | Гуляева О.А.,  Дьячкова Л.В.,  Медведева Г.В. | Аналитическая информация по результатам мониторинга |
| 1.8. | Обсуждение результатов ГИА-11 на совещании руководителей общеобразовательных организаций с целью принятия управленческих решений. | сентябрь 2022 г. | Гуляева О.А. | Протокол совещания |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов и качества подготовки в ГИА** | | | | |
| 2.1. | **Организация работы с обучающимися, испытывающими трудности при освоении основной образовательной программы среднего общего образования** | | | |
| 2.1.1. | Выявление слабоуспевающих обучающихся в 11-х классах ОО Ивнянского района: |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Проведение входной диагностики по предметам в 11 – х классах с целью определения детей, испытывающих трудности в освоении ОПП СОО («группа риска») | сентябрь 2022г. | ОО | Аналитическая информация |
| 2.1.1.2. | Проведение пробного итогового сочинения (изложения) с целью определения детей, которые могут не получить допуск к государственной итоговой аттестации, и с последующим ознакомлением и рассмотрением результатов | октябрь 2022г. | Дьячкова Л.В., Медведева Г.В.,  ММЦ (по согласованию) | Протокол результатов |
| 2.1.1.3 | Проведение пробного экзамена по математике (базовый уровень) для обучающихся 11-х классов ОУ района с целью определения детей, не набравших минимальное количество баллов и с последующим ознакомлением и рассмотрением результатов | январь 2022 г. | Дьячкова Л.В., Медведева Г.В.,  ММЦ (по согласованию) | Протокол результатов |
| 2.1.1.4. | Проведение пробного ЕГЭ по русскому языку для обучающихся 11-х классов ОУ района с целью определения детей, не набравших минимального количества баллов | март 2022г. | Дьячкова Л.В., Медведева Г.В.,  ММЦ (по согласованию) | Протокол результатов |
| 2.1.1.5. | Формирование банка данных выпускников «группы риска» | март 2022 г. | Дьячкова Л.В., ОО | Банк данных выпускников «группы риска» |
| 2.1.2. | Закрепление учителей-предметников, наставников за слабоуспевающими обучающимися для подготовки их к ГИА-11 | по графикам ОО | ОО | Приказ ОО |
| 2.1.3. | Разработка программ согласованных действий участников образовательных отношений по подготовке к ГИА слабоуспевающих обучающихся | ОО | Приказ ОО |
| 2.1.4. | Определение индивидуальных маршрутов сопровождения слабоуспевающих обучающихся по подготовке к ГИА-11 | ОО | Приказ ОО |
| 2.1.5. | Оказание психологической поддержки участникам ГИА специалистами психологических служб | ОО | Планы специалистов ОО |
| **2.2.** | **Организация работы с педагогами по повышению качества преподавания учебных предметов и качества подготовки в ГИА** | | | |
| 2.2.1. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах, по учебным предметам | август – сентябрь 2022г. | Медведева Г.В. | Аналитическая информация |
| 2.2.2. | Определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | сентябрь 2022г. | ОО, Медведева Г.В., ММЦ (по согласованию) | Отчет |
| 2.2.3. | Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения пробных экзаменов | по отдельному графику | ММЦ (по согласованию), ОО | Отчет |
| 2.2.4. | Участие в региональных информационно-методических семинарах для педагогов-предметников по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам | по плану БелИРО | Медведева Г.В., ОО | Приказы |
| 2.2.5. | Проведение методических семинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки выпускников к единому государственному экзамену. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высоким средним баллом ЕГЭ 2020 года (мастер-классы, педмастерские и т.д.) | По плану ММЦ | Медведева Г.В.,  ММЦ (по согласованию) | Приказы |
| 2.2.6. | Использование материалов ресурсов «Статград», «Решу ЕГЭ», «Открытый банк заданий ЕГЭ» и др. для организации подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ | в течение учебного года | ОО | Отчет |
| 2.2.7. | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий:  - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части,  - внесение изменений в планы внеурочной деятельности;  - внесение изменений в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА -11;  - включение в планы внутришкольного контроля изучение уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне;  - внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги;  - определение тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений. | август – сентябрь 2022г. | OO | Планы |
| **2.3.** | **Проведение контрольных срезов в 11-х классах** | | |  |
| 2.3.1 | Организация и проведение промежуточных контрольных срезов по всем предметам, выбранными обучающимися для ГИА-11, подготовка аналитических справок и рассмотрение результатов на заседаниях педагогических советов | 1 раз в месяц | ОО | Аналитическая информация, протоколы педсоветов |
| 2.3.2. | Проведение промежуточных контрольных срезов по русскому языку и математике; подготовка аналитических справок и рассмотрение результатов на заседаниях педагогических советов | 1 раз в месяц | ОО | Аналитическая информация, протоколы педсоветов |
| 2.3.3. | Проведение итоговых контрольных срезов по русскому языку и математике; рассмотрение результатов на совещании директоров | март 2022г. | Медведева Г.В., ОО | Протокол совещания |
| 2.3.4. | Проведение итоговых контрольных срезов по предметам по выбору обучающихся; рассмотрение результатов на совещании директоров | март 2022г. | Медведева Г.В., ОО | Протокол совещания |
| **2.4.** | **Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в период подготовки и проведения ГИА-11** | | | |
| 2.4.1. | Проведение районного семинара «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в период подготовки и проведения ГИА-11» | январь 2022 г | Павленко О.А., Мазурова И.А., | План семинара |
| 2.4.2. | Проведение родительских собраний «Психологическое сопровождение выпускников в процессе подготовки к экзаменам» | февраль 2022 г. | ОО | Явочные листы |
| 2.4.3. | Проведение классных часов с элементами тренинга по теме: «Снижение уровня тревожности школьников перед ЕГЭ» | январь-май 2022 года | ОО | Явочные листы |
| 2.4.4. | Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников к ГИА. | февраль-май 2022г. | Павленко О.А., Мазурова И.А., ОО | Аналитический отчет |
| 2.4.5. | Участие педагогов-психологов ОО в семинарах по вопросам психологической подготовки обучающихся к ИС и ГИА-11 | по графику Центра психологической поддержки | Павленко О.А., Мазурова И.А., ОО | Явочные листы |
| 2.4.5. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-11 в 2021-2022 учебном году:  - консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам поведения несовершеннолетних в эмоциональном, кризисном состоянии,  - коррекционно-развивающая деятельность с несовершеннолетними с целью оптимизации процессов саморегуляции, обучение мнемотехническим навыкам, навыкам тайм-менеджмента. | по запросу | Павленко О.А., Мазурова И.А., ОО | Информационная справка |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 3.1. | Доведение региональных локальных актов, регулирующих процедуру проведения единого государственного экзамена в 2021-2022 учебном году, до сведения образовательных организаций | в течение 2021-2022 учебного года | Дьячкова Л.В. | Информационные письма |
| 3.2. | Разработка проекта постановления администрации муниципального района «Ивнянский район» «О распределении полномочий по организации и проведению ЕГЭ» | февраль 2022 г. | Дьячкова Л.В | Проект постановления |
| 3.3. | ***Разработка и утверждение приказов МКУ «Управление образования» по организации и проведению ГИА-11 в 2022 году*** | | | |
| 3.2.1. | Об утверждении плана мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | январь 2022г. | Дьячкова Л.В. | Приказ |
| 3.2.2. | О назначении лица, ответственного за внесение сведений в региональные информационные системы | декабрь 2022г. | Дьячкова Л.В. | Приказ |
| 3.2.3. | О назначении лица, ответственного за организацию видеонаблюдения при проведении ГИА | март 2022г. | Дьячкова Л.В. | Приказ |
| 3.2.4. | О проведение муниципального родительского собрания по вопросам ГИА-11 в режиме ВКС | март 2022г. | Дьячкова Л.В. | Приказ |
| 3.2.5. | О проведении пробного ЕГЭ по русскому языку | март 2022г. | Дьячкова Л.В. | Приказ |
| 3.2.6. | О формировании комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) на территории Ивнянского района в 2021-2022 учебном году. | март 2022г. | Дьячкова Л.В. | Приказ |
| 3.2.7. | О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Ивнянского района в 2020-2021 учебном году | март 2022 г. | Дьячкова Л.В. | Приказ |
| 3.2.8. | Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) | март 2022г. | Дьячкова Л.В. | Приказ |
| 3.2.9. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Ивнянского района | май-июнь 2022г. | Дьячкова Л.В. | Приказ |
| 3.2.10. | Об участии в районных семинарах для учителей-предметников | по графику ММЦ | Медведева Г.В. | Приказ |
| 3.2.11. | Приказы о командировании членов предметных комиссий на обучающие семинары и итоговый зачет | январь-апрель 2022г. | Медведева Г.В. | Приказ |
| 3.2.12. | Приказы о направлении на обучающие семинары работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА-11 в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов | По графику БелРЦОКО | Дьячкова Л.В. | Приказ |
| 3.2.13. | Об уничтожении документов и видеоматериалов пробных экзаменов по истечении сроков хранения (акт) | январь 2022 г. | Дьячкова Л.В. | Приказ |
| 3.2.14. | О направлении членов предметных комиссий ГЭК на проверку экзаменационных работ | май – июнь 2022г. | Дьячкова Л.В. | Приказ |
| 3.2.15. | Об участии в информационно-методических мероприятиях для лиц, задействованных в организации и проведении ГИА-11 | январь-май 2022г. | Дьячкова Л.В. | Приказ |
| 3.2.16. | Об участии во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях | февраль – май 2022г. | Дьячкова Л.В. | Приказ |
| **3.3.** | ***Подготовка информационных писем управления образования по организации и проведению ГИА-11 в 2021/2022 учебном году*** | | |  |
| 3.3.1. | Подготовка предложений по определению мест расположения ППЭ и кандидатур руководителей ППЭ | октябрь 2022г. | Дьячкова Л.В. | Информационное письмо |
| 3.3.2. | Об организаторах, обеспечивающих организацию проведения ГИА-11 в ППЭ, технических специалистах, медицинских работниках | март 2022г. | Дьячкова Л.В. | Информационное письмо |
| 3.3.3. | О муниципальных общеобразовательных учреждениях Ивнянского района, участвующих в ГИА | ноябрь 2022г. | Дьячкова Л.В. | Информационное письмо |
| 3.3.4. | О количестве участников ГИА | январь 2022г. | Дьячкова Л.В. | Информационное письмо |
| 3.3.5. | О предварительном выборе предметов ГИА-11 | январь 2022г. | Дьячкова Л.В. | Информационное письмо |
| 3.3.6. | Предложения по составу предметных комиссий ГЭК | декабрь 2022г. | Дьячкова Л.В. | Информационное письмо |
| 3.3.7. | Об организации общественного наблюдения при проведении ИС и ГИА-11 | ноябрь, апрель 2022г. | Дьячкова Л.В. | Информационное письмо |
| 3.3.8. | О представлении схем проведения ГИА по предметам | апрель 2022г. | Дьячкова Л.В. | Информационное письмо |
| **4. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11** | | | | |
| 4.1. | Организация работы телефона "горячей линии" по вопросам ГИА | в течение учебного года | Дьячкова Л.В. | Отчёт |
| 4.2. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах управления образования, ОО | постоянно | Медведева Г.В., ОО | Скриншот сайта |
| 4.3. | Мониторинг полноты и своевременности заполнения раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах ОО | январь –декабрь 2022 г. | Медведева Г.В., ОО | Информация по итогам мониторинга |
| 4.4. | Оформление информационных стендов по подготовке и проведению итоговой аттестации в 2022 году | в течение учебного года | ОО | Фотоотчёт |
| 4.5. | Информирование участников ГИА о сроках, месте и порядке работы ПМПК по проведению освидетельствования выпускников с ОВЗ с целью определения условий написания итогового сочинения и прохождения ГИА – 11. | Октябрь-ноябрь 2022 г. | Павленко О.А, Мазурова И.А, ОО | Отчёт |
| 4.6. | Проведение муниципального родительского собрания по вопросам проведения ГИА-11 в 2022 году в формат ВКС. | март 2022 г. | Дьячкова Л.В. | Программа родительского собрания |
| 4.7. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА - 11 в 2022 году на уровне образовательных организаций. | по плану ОО | ОО | Фотоотчёт |
| 4.8. | Проведение разъяснительной работы среди участников ГИА-11 по предупреждению нарушений Порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ | постоянно | ОО | Протоколы ознакомления |
| 4.9. | Проведение совещаний с работниками ОО, задействованными при организации и поведении итогового сочинения (изложения) и ГИА-11 | ноябрь, 2022г.  март, 2022г.  май 2022г. | Дьячкова Л.В. | Явочные листы |
| 4.10. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-11 в 2022 году. | постоянно | Дьячкова Л.В., ОО | План по освещению мероприятий ГИА-11 |
| 4.11. | Участие в акции для родителей, педагогов и обучающихся «Сдаём ЕГЭ вместе» | апрель 2022г. | Дьячкова Л.В., ОО | Информационная справка |
| 4.12. | Подготовка социальной рекламы (баннеры, листовки):  «Я сдал ЕГЭ»  «Я сдам ЕГЭ» | февраль-март, 2022г.  апрель-май, 2022г. | Медведева Г.В., ОО | Размещение работ в социальных сетях |
| 4.13. | Мастер-классы для обучающихся «Как заставить мозг работать», «Приемы самоорганизации» с участием сотрудников Росгвардии, МЧС. | апрель-май 2022г. | Дьячкова Л.В., ОО | Размещение информации на сайтах УО и ОО, в социальных сетях |
| 4.14. | Акция «День открытых дверей в ППЭ» | апрель-май 2022г. | Дьячкова Л.В.,  ОО-ППЭ | Размещение информации на сайтах УО и ОО, в социальных сетях |
| 4.15. | Участие в акции для обучающихся «Открытый урок с министром образования области» | март 2022г. | ОО | Отчёт |
| 4.16 | Проведение на территории муниципалитета мероприятий по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов:  Участие в региональном конкурсе сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны»,  Круглый стол с участием представителей вузов. | февраль 2022г.  апрель 2022г. | ОО | Информация о проведении |
| 4.15. | Проведение профилактического диктантам с обучающимися 11 классов. | февраль 2022г. | ОО | Информация на сайтах |
| 4.16. | Проведение Дня открытых дверей в ОО для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации ГИА-11. | февраль 2022г. | Дьячкова Л.В., ОО | Информация на сайтах |
| 4.17. | Распространение позитивных практик подготовки к ЕГЭ на 100 баллов | январь-февраль 2022г. | Медведева Г.В., ОО | Информация на сайтах |
| 4.18. | Проведение на территории муниципалитета акции «100 баллов для победы» (организация встречи с выпускниками прошлых лет, набравших 100 баллов по итогам ЕГЭ) | апрель 2022г. | Дьячкова Л.В., ОО | Информация на сайтах |
| 4.19. | Участие во Всероссийской и региональной акциях «Я сдам ЕГЭ» | апрель, июнь 2022г. | Дьячкова Л.В., ОО | Информация на сайтах |
| **5. Финансовое и материально-техническое обеспечение** | | | |  |
| 5.1. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ (с учетом софинансирования из регионального и местного бюджетов) | декабрь  2022 г. | Бабанина Г.И.,  Дьячкова Л.В. | Отчёт |
| 5.2. | Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА – 11 | май - июнь  2022г. | Бабанина Г.И.,  Дьячкова Л.В. | Приказ |
| **6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11** | | | |  |
| 6.1. | Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2022/2023 учебном году и правилами заполнения бланков итогового сочинения (изложения) | по плану ОО | ОО | Протокол ознакомления |
| 6.2. | Обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | до 01.03.2022 г. | ОО | Протокол ознакомления |
| 6.3. | Участие в региональных семинарах для координаторов, ответственных за проведение ЕГЭ в муниципалитетах, руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов в ППЭ | январь-март 2022г. | Дьячкова Л.В., ОО | Приказ |
| 6.4. | Участие в обучающих семинарах для членов предметных комиссий | январь-март 2022г. | ОО | Приказ |
| 6.5. | Обучение аккредитованных общественных наблюдателей | до 15.05.2022 г. | Дьячкова Л.В. | Явочный лист |
| 6.6. | Проведение информационных совещаний с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных учреждений | в течение учебного года | Дьячкова Л.В. | Протоколы |
| 6.7. | Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях. | По плану Министерства | Дьячкова Л.В. | Приказы |
| 6.8. | Участие в региональных пробных экзаменах. | По плану Министерства | Дьячкова Л.В. | Приказы |
| **7. Организационное сопровождение ГИА-11** | | | |  |
| 7.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2022 году из числа:  - выпускников ОО текущего учебного года;  - выпускников СПО;  - выпускников прошлых лет;  - лиц, не прошедших ГИА в 2021 году;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 15 января  2022 г. | Дьячкова Л.В. | Информация |
| 7.2. | Передача данных и сведений в РИС:  - списка ППЭ;  - аудиторий ППЭ;  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  -медицинских работников;  - членов предметных комиссий. | По графику | Медведева Г.В. | Сводная информация |
| 7.3. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с филиалом ОАО «Ростелеком», филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», Ивнянской ЦРБ, службами противопожарной безопасности, ОМВД России по Ивнянскому району | в течение года | Дьячкова Л.В. | Постановление администрации района |
| 7.4. | Информационная [работа](http://taxation.academic.ru/777/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90) по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | ноябрь, март-май 2022 г. | Дьячкова Л.В., ОО | Информация на сайте УО |
| 7.7. | Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей на итоговое сочинение (изложение) и ГИА-11. | ноябрь, апрель-май 2022 г. | Дьячкова Л.В. | Явочные листы |
| 7.8. | Организация работы по созданию специальных условий при проведении ГИА-11 для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов:  - сбор информации об участниках ГИА-11 с ОВЗ, детях-инвалидах; | февраль 2022г. | Дьячкова Л.В.,  ОО | Сводная информация |
| 7.9. | - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов; | март-май 2022г. | Дьячкова Л.В.,  ОО | Информационная справка |
| - создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов; | в период проведения ГИА | ОО-ППЭ | Информационная справка |
| 7.10. | Тестирование систем видеонаблюдения | май 2022г. | ОО-ППЭ | протокол тестирования |
| **8. Анализ деятельности ОО по подготовке к ГИА в 2021-2022 учебном году** | | | |  |
| 8.1. | Назначение работников управления образования, курирующих вопросы подготовки к ГИА-11 в образовательных организациях. | декабрь 2022г | Гуляева О.А. | Приказ |
| 8.2. | Анализ деятельности ОО по информированию:  - работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в лиц, привлекаемых к проведению ГИА;  - обучающихся и их родителей, выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимися, выпускниками прошлых лет. | в течение учебного года | Дьячкова Л.В. | Аналитическая информация |
| 8.3. | Анализ сайтов ОО в части размещения обязательной информации:  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам  - о сроках проведения ГИА;  - о сроках, местах и порядке рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. | Февраль-май 2022г. | Медведева Г.В. | Аналитическая информация |
| 8.4. | Анализ состояния преподавания предметов (в том числе выбранных для ГИА) | в течение учебного года | ОО | Аналитическая информация |
| 8.6. | Анализ организации и проведения дополнительных занятий по подготовке к ГИА-11в общеобразовательных организациях | в течение учебного года | Дьячкова Л.В., ОО | Аналитическая информация |
| 8.7. | Рассмотрение вопросов подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2022 году на совещаниях с руководителями ОО | в течение учебного года | Дьячкова Л.В. | Аналитическая информация |