Приложение № 2

к приказу управления образования

администрации Ивнянского района

от 12.09.2015 года № 544

**План мероприятий**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**среднего общего образования на территории Ивнянского района в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | | **Сроки** | | | **Ответственные исполнители** |
| 1. **Анализ проведения ГИА-11** | | | | | |
| 1.1. | Подготовка сборника «Статистика основных результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования выпускников общеобразовательных учреждений Ивнянского района Белгородской области в 2015/2016 учебном году» | август - сентябрь 2016 г. | | | Районный центр оценки качества образования (далее –РЦОКО) |
| 1.2. | Освещение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) на августовской педагогической конференции. | август 2016 г. | | | управление образования |
| 1.3. | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений «Анализ проведения ГИА-11 в 2016 году и задачи на 2017 год» | сентябрь 2016 г. | | | управление образования |
| 1.4. | Рассмотрение результатов ГИА-11 в 2016 году на педагогических советах и утверждение плана работы ОО по подготовке и проведению ГИА-11 в 2017 году | август 2016 г. | | | образовательные организации (далее-ОО) |
| 1.5. | Анализ результатов ГИА-11 на августовских секциях учителей-предметников | август 2016 г. | | | районный центр развития образования (далее – РЦРО) |
| 1.6. | Определение образовательных организаций для участия в региональном проекте «Я сдам ЕГЭ» | сентябрь 2016 г. | | | управление образования |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам. | июль-август 2016 г | | | ОО |
| 2.2. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не сдавших ГИА-11, в процессе подготовки к пересдаче ГИА-11 | август - сентябрь 2016 г. | | | OO |
| 2.3. | Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников при подготовке обучающихся к пересдаче ГИА-11 | постоянно | | | ОО |
| 2.4. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах, по учебным предметам | август - сентябрь 2016 г. | | | РЦРО |
| 2.5. | Проведение информационно-методических семинаров для педагогов-предметников по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам | сентябрь-ноябрь 2016 г | | | РЦРО |
| 2.6. | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о возможности подготовки к ГИА, используя информационный ресурс «Репетитор онлайн» | сентябрь, 2016 г. | | | ОО |
| 2.7. | Разработка индивидуальных планов по подготовке к ГИА-11 слабоуспевающих обучающихся, а также высокомотивированных школьников выпускного класса к ГИА-11 | август – октябрь  2016 г. | | | ОО |
| 2.8. | Проведение методических семинаров учителей-предметников по вопросам подготовки выпускников к единому государственному экзамену. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высоким средним баллом ЕГЭ 2016 года (мастер-классы, педмастерские и т.д.) | По плану РЦРО | | | РЦРО |
| 2.9. | Организация участия на добровольной основе учителей, работающих в 10-11 классах, в ЕГЭ по русскому языку, математике, обществознанию, физике, биологии | октябрь  2016 г. | | | РЦРО |
| 2.10. | Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения пробных ЕГЭ по математике (базовый уровень) и русскому языку | ноябрь 2016г. – май 2017г. | | | РЦРО |
| 2.11. | Включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне. | сентябрь 2016г. | | | ОО |
| 2.12. | Определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений | сентябрь 2016г. | | | ОО |
| 2.13. | Рассмотрение результатов пробных экзаменов по математике и русскому языку на совещаниях с руководителями ОО и методических семинарах | ноябрь 2016г., февраль 2017г. | | | РЦРО |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | |
| 3.1. | Доведение до сведения образовательных организаций региональные локальные акты, регулирующие процедуру проведения единого государственного экзамена, с учётом федеральных нормативных правовых актов в 2016-2017 учебном году | | постоянно | управление образования | |
| 3.2. | ***Разработка и утверждение приказов управления образования администрации Ивнянского района по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году*** | | | | |
| 3.2.1. | Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования на территории Ивнянского района в 2016-2017 учебном году. | сентябрь  2016 г. | | | управление образования |
| 3.2.2. | О проведении диагностической работы по математике (базовый уровень)в форме единого государственного экзамена | сентябрь,2016г. | | | управление образования |
| 3.2.3. | О назначении лица, ответственного за внесение сведений в региональные информационные системы | ноябрь  2016 г. | | | управление образования |
| 3.2.4. | О назначении лица, ответственного за организацию видеонаблюдения при проведении ГИА | ноябрь 2016г. | | | управление образования |
| 3.2.5. | О проведение муниципального родительского собрания по вопросам ГИА-11 | декабрь 2016г. | | | управление образования |
| 3.2.6. | О проведении пробного единого государственного экзамена по математике (базовый уровень) | ноябрь 2017г. | | | управление образования |
| 3.2.7. | О привлечении работников в состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) на территории Ивнянского района 7 декабря 2016 г. | декабрь, 2016г. | | | управление образования |
| 3.2.8. | Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Ивнянского района 7 декабря 2016 года | декабрь, 2016г. | | | управление образования |
| 3.2.9. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образованияна территории Ивнянского района | май-июнь 2017 г. | | | управление образования |
| 3.2.10. | О проведении районных семинаров для учителей-предметников | По графику РЦРО | | | РЦРО |
| 3.2.11. | Приказы о командировании членов предметных комиссий на обучающий семинар и итоговый зачет | март-апрель 2017г. | | | управление образования |
| 3.2.12. | Приказы о направлении на обучающие семинары работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА-11 в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов | январь 2017 г. | | | управление образования |
| 3.2.13. | Об уничтожении документов и видеоматериалов пробных экзаменов по истечении сроков хранения | январь 2017 г. | | | управление образования |
| 3.2.14. | О направлении членов предметных комиссий ГЭК на проверку экзаменационных работ | май – июнь 2017г. | | | управление образования |
| 3.2.15 | Об участии в информационно-методических мероприятиях для лиц, задействованных в организации и проведении ГИА-11 | январь-май 2017г. | | | управление образования |
| 3.2.16. | Об участии в региональном пробном экзамене в форме ЕГЭ по русскому языку | февраль 2017 г. | | | управление образования |
| **3.3.** | ***Подготовка информационных писем управления образования по организации и проведению ГИА-11 в 2016/2017 учебном году*** | | | | |
| 3.3.1. | Подготовка предложений по определению мест расположения ППЭ и кандидатур руководителей ППЭ | октябрь 2016г. | | | управление образования |
| 3.3.2. | Об организаторах, обеспечивающих организацию проведения ГИА-11 в ППЭ, технических специалистах, медицинских работниках | ноябрь 2016г. | | | управление образования, ОО |
| 3.3.3. | О муниципальных общеобразовательных учреждениях Ивнянского района, участвующих в ГИА | ноябрь 2016г. | | | управление образования, ОО |
| 3.3.4. | О количестве участников ГИА | ноябрь 2016г. | | | управление образования |
| 3.3.5. | О предварительном выборе предметов ГИА-11 | декабрь 2016 г. | | | управление образования |
| 3.3.6. | Предложения по составу предметных комиссий ГЭК | апрель 2017 г. | | | управление образования, ОО |
| 3.3.7. | Об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-11 | апрель 2017 г. | | | управление образования, ОО |
| 3.3.8. | О представлении схем проведения ГИА по предметам | апрель 2017 г. | | | управление образования |
| 1. **Финансовое и материально-техническое обеспечение:** | | | | | |
| 4.1. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения ЕГЭ с учетом софинансирования из регионального и местного бюджетов. | сентябрь – декабрь  2016 г. | | | управление образования |
| 4.2. | Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА – 11. | май - июнь  2017 г. | | | управление образования |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11.** | | | | | |
| 5.1. | Обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; | до 01.03.2016 г. | | | ОО |
| 5.2. | Участие в региональных семинарах для координаторов, ответственных за проведение ЕГЭ в муниципалитетах, руководителей ППЭ | февраль-март 2017г. | | | управление образования |
| 5.3. | Участие в обучающих семинарах для членов предметных комиссий; | февраль-март 2017г. | | | управление образования, ОО |
| 5.4. | Обучение организаторов в аудиториях в ППЭ (однодневный обучающий семинар в районе) | февраль-март 2017г. | | | БелРЦОКО, управление образования |
| 5.5. | Обучение аккредитованных общественных наблюдателей | до 15.05.2017 г. | | | управление образования |
| 5.6. | Проведение информационных совещаний с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных учреждений | в течение учебного года | | | управление образования |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-11** | | | | | |
| 6.1. | Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2016 года | Август 2016г. | | | управление образования, ОО |
| 6.2. | Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года:  - сбор заявлений;  - обеспечение доставки участников ГИА в ППЭ | Август - сентябрь 2016 г. | | | управление образования |
| 6.3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа:  - выпускников ОО текущего учебного года;  - обучающихся и выпускников СПО;  - выпускников прошлых лет;  - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря  2016 г. | | | управление образования |
| 6.4. | Передача данных и сведений в РИС:  - списка ППЭ;  - аудиторий ППЭ  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  -медицинских работников;  - членов предметных комиссий;  - членов конфликтной комиссии. | По графику | | | РЦОКО |
| 6.5. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с филиалом ОАО «Ростелеком», ПАО Россетти филиал «Белгородэнерго», Ивнянской ЦРБ, службами противопожарной безопасности, ОМВД России по Ивнянскому району | в течение года | | | управление образования |
| 6.6. | Информационная [работа](http://taxation.academic.ru/777/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90) по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | сентябрь 2016 г.- май 2017 г | | | управление образования, ОО |
| 6.7. | Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей. Подготовка памятки для общественных наблюдателей | май 2017 г | | | управление образования |
| 1. **Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11** | | | | | |
| 7.1. | Организация работы телефона "горячей линии" по вопросам ГИА | в течение учебного года | | | управление образования |
| 7.2. | Организация консультаций для педагогической общественности, выпускников, родителей (законных представителей) по вопросам организационного и технологического обеспечения ЕГЭ, ГВЭ | в течение учебного года | | | управление образования |
| 7.3. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах управления образования, ОО | постоянно | | | РЦОКО, ОО |
| 7.4. | Оформление информационных стендов по подготовке и проведению итоговой аттестации в 2017 году | в течение учебного года | | | ОО |
| 7.5. | Организация и проведение консультаций по психолого – педагогическому сопровождению участников ГИА – 11. | постоянно | | | Педагоги-психологи района |
| 7.6. | Информирование участников ГИА о сроках, месте и порядке работы ПМПК по проведению освидетельствования выпускников с ОВЗ с целью определения для них условий прохождения ГИА – 11. | январь 2017 г. | | | управление образования, ОО |
| 7.7. | Проведение районного родительского собрания по вопросам проведения ГИА-11 в 2017 году | декабрь 2017 г. | | | управление образования |
| 7.8. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА - 11 в 2017 году | сентябрь 2016 г. - май 2017 г. | | | ОО |
| 7.9. | Проведение разъяснительной работы по предупреждению нарушений Порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ | сентябрь 2016 г. - май 2017 г. | | | управление образования, ОО |
| 7.10. | Ознакомление участников ГИА – 11 с нормативными правовыми актами в части установления ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ. Оформление стендов | март – апрель 2017 г. | | | управление образования,  ОО |
| 1. **Анализ деятельности ОО по подготовке к ГИА в 2016-2017 учебном году** | | | | | |
| 8.1. | Анализ проведения в ОО информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам ГИА | в течение учебного года | | | управление образования |
| 8.2. | Анализ деятельности ОО по информированию участников образовательных отношений о подготовке к ГИА через [анализ](http://socium.academic.ru/50/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7) сайтов ОУ | в течение учебного года | | | управление образования |
| 8.3. | Организация контроля в общеобразовательных учреждениях за преподаванием предметов | в течение учебного года | | | ОО |
| 8.4. | Проведение контрольных мероприятий в общеобразовательных учреждениях, за ведением дополнительных занятий по подготовке к ГИА-11 | в течение учебного года | | | управление образования, ОО |
| 8.5. | Рассмотрение вопросов подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2017 году на совещаниях с руководителями ОО | в течение учебного года | | | управление образования |