Приложение № 1

к приказу управления образования

администрации Ивнянского района

от 12 сентября 2016 года № 544

**План мероприятий**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Ивнянского района в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | | **Сроки** | | **Ответственные исполнители** |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9** | | | | |
| 1.1. | Подготовка сборника «Статистика основных результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования выпускников общеобразовательных учреждений Ивнянского района Белгородской области в 2015/2016 учебном году» | август - сентябрь 2016 г. | | Районный центр оценки качества образования (далее –РЦОКО) |
| 1.2. | Освещение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) на августовской педагогической конференции. | август 2016 | | управление образования |
| 1.3. | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений «Анализ проведения ГИА-9 в 2016 году и задачи на 2017 год» | сентябрь 2016 | | отдел общего и дополнительного образования |
| 1.4. | Рассмотрение результатов ГИА-9 в 2016 году на педагогических советах и утверждение плана работы ОО по подготовке и проведению ГИА-9 в 2017 году | август 2016 | | образовательные организации (далее-ОО) |
| 1.5. | Анализ результатов ГИА-9 на августовских секциях учителей-предметников | август 2016 | | районный центр развития образования (далее - РЦРО) |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 2.1. | ***Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам*** | | | |
| 2.1.1. | Организация индивидуальной работы (на уроках, внеаудиторная работа) с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, для подготовки их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам | август - сентябрь 2016 г. | | ОО |
| 2.1.2. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не сдавших ГИА-9, в процессе подготовки к пересдаче ГИА-9 | август - сентябрь 2016 г. | | ОО |
| 2.1.3. | Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников при подготовке обучающихся к пересдаче ГИА-9 | август - сентябрь 2016 г. | | ОО |
| 2.2. | ***Мероприятия по организации подготовки учителей, учащихся к ГИА-9*** | | | |
| 2.2.1. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам | По плану РЦРО | | РЦРО |
| 2.2.2. | Проведение методических семинаров учителей-предметников по вопросам подготовки выпускников к основному государственному экзамену. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высоким средним баллом ОГЭ 2016 года (мастер-классы, педмастерские и т.д.) | По плану РЦРО | | РЦРО |
| 2.2.3. | Разработка и утверждение школьных планов мероприятий по подготовке и проведению ГИА-9 | август – октябрь  2016 г. | | ОО |
| 2.2.4. | Проведение методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки выпускников к основному государственному экзамену. | август – октябрь  2016 г. | | ОО |
| 2.2.5 | Организация проведения индивидуально-групповых занятий с выпускниками по обязательным предметам (русскому языку и математике) для прохождения ГИА-9, а также по предметам по выбору | в течение года | | ОО |
| 2.2.6. | Разработка индивидуальных планов по подготовке к ГИА-9 слабоуспевающих обучающихся, а также высокомотивированных школьников выпускного класса к ГИА-9 | август – октябрь  2016 г. | | ОО |
| 2.2.7. | Включение вопросов подготовки учащихся к ГИА-9 в планы внутришкольного контроля | сентябрь, 2016г. | | ОО |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| **3.1.** | Своевременное доведение до сведения образовательных учреждений (организаций) приказов департамента образования Белгородской области и информационных писем ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества образования» | в течение 2016-2017 учебного года | управление образования | |
| **3.2.** | ***Разработка и утверждение приказов управления образования администрации Ивнянского района по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году*** | | | |
| 3.2.1. | Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования на территории Ивнянского района в 2016-2017 учебном году. | сентябрь  2016 г. | | управление образования |
| 3.2.2. | О назначении лица, ответственного за внесение сведений в региональные информационные системы | ноябрь  2016 г. | | управление образования |
| 3.2.3. | О назначении лица, ответственного за организацию видеонаблюдения при проведении ГИА | ноябрь 2016г. | | управление образования |
| 3.2.4. | О проведение муниципального родительского собрания по вопросам ГИА-9 | январь 2017г. | | управление образования |
| 3.2.5. | О проведении пробного экзамена по математике в 9 классах в общеобразовательных учреждениях района | февраль 2017 г. | | управление образования |
| 3.2.6. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образованияна территории Ивнянского района в установленные сроки в 2017 году | апрель 2017 г. | | управление образования |
| 3.2.7. | О проведении государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки | сентябрь 2017г. | | управление образования |
| 3.2.8. | Приказы о командировании членов предметных комиссий на обучающие семинары | март-апрель 2017г. | | управление образования |
| 3.2.9. | Приказы о направлении на обучающие семинары работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов | январь 2017 г. | | управление образования |
| 3.2.10. | Об уничтожении документов и видеоматериалов государственной итоговой аттестации выпускников IX классов в 2016 году по истечении сроков хранения | январь 2017 г. | | управление образования |
| 3.2.11. | О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов ГИА | май – июнь 2017г. | | управление образования |
| 3.2.12. | О проведении ГИА-9 по русскому языку и математике в 2017 году | май – июнь 2017г. | | управление образования |
| 3.2.13. | О проведении ГИА-9 по предметам по выбору в 2017 году | май - июнь 2017г. | | управление образования |
| 3.2.14. | О проведении ГИА-9 в резервные дни | май – июнь 2017г. | | управление образования |
| 3.2.15 | О направлении членов предметных комиссий ГЭК на проверку экзаменационных работ | май – июнь 2017г. | | управление образования |
|  | ***Подготовка информационных писем управления образования по организации и проведению государственной итоговой***  ***аттестации в 2016/2017 учебном году*** | | | |
| 3.3.1. | Подготовка предложений по определению мест расположения ППЭ и кандидатур руководителей ППЭ | октябрь 2016г. | | управление образования |
| 3.3.2. | Об организаторах, обеспечивающих организацию проведения ГИА в ОУ-ППЭ | ноябрь 2016г. | | управление образования, ОО |
| 3.3.3. | О муниципальных общеобразовательных учреждениях Ивнянского района, участвующих в ГИА | ноябрь 2016г. | | управление образования, ОО |
| 3.3.4. | Об уполномоченных ГЭК муниципального уровня, обеспечивающих контроль в ОУ-ППЭ при проведении ГИА-9 в 2016 году | ноябрь 2016г. | | управление образования |
| 3.3.5. | О количестве участников ГИА | ноябрь 2016г. | | управление образования |
| 3.3.6. | Предложения по составу технических специалистов, специалистов по инструктажу и лабораторной работе в 2016/2017 учебном году | ноябрь 2016г | | управление образования, ОО |
| 3.3.7. | О работе телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 | декабрь 2016 г. | | управление образования |
| 3.3.8. | Предложения по составу предметных комиссий ГЭК | апрель 2017 г. | | управление образования, ОО |
| 3.3.9. | Об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-9 | апрель 2017 г. | | управление образования, ОО |
| 3.3.10. | О представлении схем проведения ГИА по предметам | апрель 2017 г. | | управление образования |
| ***3.4.*** | ***Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации***  ***в 2016/2017 учебном году*** | | | |
| 3.4.1. | Разработка методических материалов по подготовке к ГИА-9 (по предметам) | январь 2017 г. | | РЦРО |
| 3.4.2. | Разработка методических материалов по психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации | январь 2017 г. | | РЦРО |
| 3.4.3. | Подготовка справочных материалов для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом ГИА-9 | январь 2017 г. | | управление образования |
| 3.4.4. | Подготовка методических материалов для проведения родительских собраний по вопросам ГИА | январь 2017 г. | | управление образования |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9** | | | | |
| 4.1. | Участие в совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА-9 | в течение года | | управление образования, РЦОКО, РЦРО |
| 4.2. | Организация обучения работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | ноября 2016 г. | | управление образования |
| 4.3. | Организация обучения работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве организаторов в пунктах проведения экзаменов | ноябрь 2016 г. | | управление образования |
| 4.4. | Организация обучения на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом ГИА-9 | май 2017 г. | | управление образования |
| 4.5. | Проведение методических мероприятий с учителями-предметниками по вопросам ГИА | в течение года по графику РЦРО | | РЦРО |
| 4.6. | Организация курсовой подготовки педагогических кадров | в течение года по графику РЦРО | | РЦРО |
| 4.7. | Организация проведения индивидуально-групповых занятий с выпускниками по обязательным предметам (русскому языку и математике) для прохождения ГИА-9, а также по предметам по выбору | в течение года | | ОО |
| 4.8. | Разработка отдельных планов по подготовке к ГИА-9 слабоуспевающих обучающихся, а также высокомотивированных школьников выпускных классов к ГИА-9 | до октября 2016 г. | | ОО |
| 4.9. | Организация обучения на муниципальном уровне работников образовательных учреждений, назначенных ответственными за подготовку сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 | декабрь 2016г. | | РЦОКО |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9** | | | | |
| 5.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года:  - сбор заявлений с 15 августа по 22 сентября 2015 года;  - проведение ГИА-9 для обучающихся, не прошедших ГИА-9 или получивших на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-9 | сентябрь 2016 г. | | управление образования, ОО |
| 5.2. | Формирование статистической информации о количестве обучающихся в IX классах в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016/2017 учебном году | октябрь 2016 г. | | управление образования, ОО |
| 5.3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году из числа:  - обучающихся в IX классах;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря  2016 г. | | управление образования, ОО |
| 5.4. | Формирование предварительного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении ГИА-9 | март 2017 г. | | управление образования, ОО |
| 5.5. | Подготовка предложений по определению схем распределения участников ГИА-9 по предметам по выбору по ППЭ | март 2017 г. | | управление образования |
| 5.6. | Формирование списка обучающихся IX классов, претендующих на получение аттестата об основном общем образовании с отличием | март 2017 г. | | управление образования, ОУ |
| 5.7. | Внесение сведений об участниках ГИА-9 в РИС | по графику | | РЦОКО, ОУ |
| 5.8. | Организация проведения пробного ОГЭ по математике регионального уровня | февраль 2017 г. | | управление образования, ОУ |
| 5.9. | Организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | март-май,2017г. | | управление образования, ОУ |
| 5.10. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-9 | апрель 2017 г. | | управление образования, руководители ППЭ |
| 5.11. | Организация взаимодействия в части проведения ГИА-9 с органами внутренних дел, здравоохранения, энергообеспечения. | май – июнь  2017 г. | | управление образования |
| 5.12 | Организация получения и доставки экзаменационных материалов ГИА-9 | май – июнь 2017 г. | | управление образования |
| 5.13. | Проведение по утверждённому расписанию ГИА-9 | апрель-июль  2017 г. | | управление образования |
| 1. **Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учебном году** | | | | |
| 6.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | | управление образования, ОО |
| 6.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации по вопросам ГИА | в течение года | | управление образования |
| 6.3. | Оформление информационных стендов по подготовке и проведению ГИА в 2017 году | в течение года | | ОО |
| 6.4. | Консультирование различных категорий участников образовательного процесса по вопросам организации подготовки к ГИА-9 | постоянно | | управление образования, ОО |
| 6.5. | Организация работы телефонов «горячей линии» | постоянно | | управление образования |
| 6.6. | Подготовка и проведение совещаний (родительских собраний) по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей общеобразовательных учреждений | в течение года | | управление образования |
| 6.7. | Организация консультационной поддержки участников ГИА, оказание психолого-педагогической помощи участникам ГИА | в течение года | | ОО |
| 6.8. | Информирование участников ГИА-9 о сроках, месте и порядке работы ПМПК по проведению освидетельствования выпускников с ОВЗ с целью определения для них условий прохождения ГИА – 9 | январь 2017 г | | управление образования, ОО |
| 6.9. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА инструкций по подготовке и проведению ГИА | январь - апрель 2017 г. | | управление образования |
| 6.10. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА | февраль - апрель 2017 г. | | управление образования |
| 6.11. | Подготовка и выпуск информационных буклетов для участников ГИА, родителей. | январь-май  2017 г. | | управление образования |
| 6.12. | Организация обучения участников ОГЭ правилами заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | январь - апрель 2017 г. | | ОО |
| 6.13. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2017 году на уровне района | январь 2017 г. | | управление образования, ОО |
| 1. **Контроль за организацией подготовки к ГИА и проведением ГИА** | | | | |
| 7.1. | Анализ проведения в ОО информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам ГИА | в течение учебного года | | управление образования |
| 7.2. | Анализ наполнения сайтов ОО | в течение учебного года | | управление образования |
| 7.3. | Анализ деятельности ОО по подготовке обучающихся к ГИА | в течение учебного года | | управление образования |
| 7.4. | Рассмотрение вопросов подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2017 году на совещаниях с руководителями ОО | в течение учебного года | | управление образования |